## Sheet1
附件
巩固和扩大地质找矿改革发展大讨论成果工作安排
重点工作 | 工作名称 | 任务分解和落实措施 | 预期成果 | 进度安排 | 责任单位
实施地质找矿保障工程，全面推进地质找矿工作 | 统一管理，统筹部署 | 商财政部落实地质保障工程资金，研究下发专项资金管理办法；组织草拟工作实施方案 | 出台四个专项的实施方案和管理制度。管理制度包括《国外矿产资源风险勘查资金管理办法》、《矿产资源节约与综合利用（以奖代补）专项资金管理办法》、《地质矿产调查评价专项资金管理办法》、《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》 | 2010-05-01 | 财务司 规划司
| 地质矿产调查评价专项 | 加强基础地质调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区带矿产远景调查。建立地调局与基金中心联席会议制度，地调局负责总体业务部署。采用新机制，推进整装勘查 | 制定地质矿产调查评价专项管理办法、中央地质勘查基金立项管理办法，提出专项年度项目 | 二季度全面启动 | 勘查司 地调局 基金中心
| 地质找矿行动计划 | 会同省（区、市）国土资源管理部门共同制定 | 《地质找矿行动计划》方案 | 二季度全面启动，年底完成 | 地调局 部机关相关司局
| 国外矿产资源风险勘查专项 | 重点支持铜、铁、铝、钾盐、铀等矿产资源的境外勘查开发。采取两种方式，一是勘查资金补助（对部分项目实行投资试点探索），二是对勘查或开发贷款的贴息 | 编制并发布部分国家年度国别矿产资源勘查指南，举办“境外矿产信息发布与矿产勘查论坛”，完成国外矿产资源风险勘查专项资金申报与落实工作 | 二季度全面启动 | 科技司 勘查司 基金中心 信息中心 发展中心
| 矿山地质环境恢复治理专项 | 开展矿山地质环境治理，集中资金开展重大示范工程 | 制定专项管理办法，提出专项年度项目 | 二季度全面启动 | 环境司 地调局 环境监测院
实施地质找矿保障工程，全面推进地质找矿工作 | 矿产资源集约节约与综合利用专项 | 以奖代补，支持矿山企业提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率；开展综合利用示范和浅层地温能与地热应用示范，提高资源供给能力和开发利用水平 | 制定专项管理办法，提出专项年度项目 | 二季度全面启动 | 储量司 规划司 环境司 开发司 科技司 经研院
| 全国油气资源战略调查 | 加强油气资源战略调查工作 | 争取财政部支持，使油气资源战略调查经费在原有基础上有所增加。 | 三季度下达油气战略调查项目 | 财务司 勘查司 油气中心
完善矿政管理法律法规体系，构建地质找矿新机制 | 积极推进《矿产资源法》修改工作 | 与《矿产资源法》修改起草小组衔接，做好《矿产资源法》（修改草稿）对外征求意见、协调送审以及配套法规体系建设工作 | 《矿产资源法》（修改草案送审稿）、配套法规建设建议方案 | 2010-10-01 | 法规司 矿产资源法起草小组
| 构建地质找矿新机制 | 深入开展调查研究，总结部省合作、整装勘查经验，加强试点示范和经验交流，全面建立完善地质找矿新机制 | 总结形成可供全国借鉴的工作模式 | 二季度启动 | 勘查司 地调局 基金中心
| 规范国家出资探明矿产地权益的管理 | 掌握国家出资探明矿产地权益管理现状，提出改进建议 | 商财政部进一步规范国家出资探明矿产地权益管理 | 三季度 | 财务司
| 国土资源调查评价“十二五”及长远规划编制与实施 | 统筹部署，统一规划中央财政出资开展的各项国土资源调查评价工作 | 国土资源调查评价“十二五”及长远规划 | 2010年12月底完成 | 规划司
| 规范探矿权勘查实施方案编写和审查 | 加强探矿权审批技术管理 | 出台《关于规范矿产资源勘查实施方案管理工作的通知》 | 2010-06-01 | 开发司
| 探矿权勘查实施方案实施合同管理 | 建立并实行勘查合同管理制度 | 起草《矿产资源勘查方案实施合同（标准文本）》 | 2010-08-01
完善矿政管理法律法规体系，构建地质找矿新机制 | 地质环境改革发展战略高层研讨会 | 深化地质环境改革发展，进一步完善地质环境发展战略、总体思路基本框架 | 出版地质环境改革发展战略论文集 | 3月征集论文，4月召开会议，6月出版论文集 | 环境司
| 探索建立重大地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理新机制 | 建立中央财政投资主导、地方财政资金配套,利用土地、矿产优惠政策吸纳社会资金的地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理新机制 | 在部分重点地区试点，出台指导意见 | 上半年调研，研究相关优惠政策；下半年确定试点地区和试点项目
| 推进部省合作，共同促进地热、浅层地温开发利用新模式 | 在天津开展试点，形成部省合作开展调查评价，部指导编制开发利用规划，省级财政投入，促成集中成片开发利用的新模式 | 形成调查评价成果和规划编制大纲，完成浅层地温开发利用相关技术准备 | 年内完成调查评价成果和规划编制大纲，初选集中开发利用试点小区
| 扎实推进地质灾害防治基础建设工作 | 继续开展“十有县”和“五条线”建设，开展国土所“五到位”培训 | “十有县”建设数量达到700个，地质环境监测机构标准化建设开始起步；启动“五到位”建设工作 | 年底完成第二批“十有县”命名；9月提出监测机构建设指导意见；年内向主管部门提出成立中国地质灾害防治协会的申请；4—9月开展“五到位”培训
| 加强科技创新和人才培养 | 组织编制《国土资源“十二五”科技发展规划》，研究提出落实建议；制定《关于构建国土资源科技创新机制的若干意见》，研究制定贯彻落实新机制的具体措施；制定《关于加强科技创新人才培养的若干意见》，启动新一轮“国土资源部科技创新人才工程”，编制管理办法；起草地质找矿科技创新若干意见 | 出台《国土资源“十二五”科技发展规划》、《关于构建国土资源科技创新机制的若干意见》、《关于加强科技创新人才培养的若干意见》、《国土资源部关于地质找矿科技创新若干意见》 | 一季度：完成《关于构建国土资源科技创新机制的若干意见》、《关于加强科技创新人才培养的若干意见》和《国土资源部关于地质找矿科技创新若干意见》起草修改，报部审定。二季度：完成《国土资源“十二五”科技发展规划》，研究制定贯彻落实新机制的具体措施。二季度：启动新一轮“国土资源部科技创新人才工程”，编制管理办法 | 科技司
构建完善标准规范体系，加强行业服务与管理 | 构建与完善标准规范体系 | 编制国土资源标准化体系，“十二五”标准化发展规划与年度制修订计划；组织编制、审查和报批一批国土资源领域国家、行业标准 | 出台《国土资源“十二五”标准化发展规划》 | 一季度：《国土资源标准体系》、《国土资源“十二五”标准化发展规划》报部审定。部署和编制部2010年度标准制修订计划。全年：推动《国土资源标准体系》、《国土资源“十二五”标准化发展规划》和年度标准计划的落实，组织编制、审查和报批一批国土资源领域国家、行业标准 | 科技司
| 行业管理与服务 | 总结推介地勘单位改革发展经验 | 召开全国地勘局长座谈会； 印发《关于促进地勘单位改革发展的指导意见》； 印发《关于进一步加强地勘行业服务与管理的若干意见》 | 地勘局长会二季度召开； 《地质单位改革发展指导意见》、《地勘行业管理若干意见》4月报批 | 勘查司
|  | 加强地质勘查行业准入和监督管理，建立注册地质师制度 | 向人力资源和社会保障部提交《国土资源部关于申请建立注册地质师职业资格管理制度的函》 | 三季度报批
| 中央公益性地质调查队伍建设 | 以中国地质调查局现有单位为基础，完善队伍结构，充实专业力量，加快建成一支高素质中央公益性地质调查队伍 | 形成工作方案，在解决急需和重点取得实质进展 | 根据部长办公会议精神，抓紧推进 | 人事司
构建完善标准规范体系，加强行业服务与管理 | 地质资料管理与服务 | 督促、指导各省（区、市）推进地质资料信息服务集群化产业化工作。 加强地质资料汇交和清欠工作 | 每个省（区、市）均选择1-2个地区推进，并形成阶段成果。 《国土资源部关于加强地质资料汇交管理的通知》的要求得到贯彻落实 | 2010年底前 | 储量司
| 京区基地建设 | 落实用地意向；编制完成基地建设规划和项目建议书 | 基地建设规划和项目建议书报部审定 | 二季度落实用地意向；7-10月编制完成基地建设规划和项目建议书 | 规划司
| 地质调查预算标准修订 | 商财政部修订地质调查预算标准 | 《地质调查预算预算标准调整和建立动态调整机制的建议报告》已经报财政部（国土资厅函（2009）1095号），已在编制2010年地质调查项目预算时试用 | 2010-06-01 | 财务司